## Анализ объемов финансирования
Приложение № 2 к постановлению администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 21.05.2025г. № 201
Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1 квартал 2025 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции, руб | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
|  |  | руб. | в % от предусмотенного муниципальной программой | руб. | % |  | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100% | 7=5/3*100% | 8
1. | Мероприятие 1. Обеспечение заработной платы сотрудникам и начисление на оплату труда | 4949149.8 | 4198072.72 | 84.8241 | 929842.92 | 18.7879 | 22.1493 | 0
2. | Мероприятие 2. Содержание имущества учреждения культуры, услуги для обеспечения деятельности подведомственных учреждений, приобретение основных средств и материальных запасов | 1456173.46 | 2658509.3 | 182.5682 | 1299949.42 | 89.2716 | 48.8977 | 0
3 | Мероприятие 3. Антитеррористическая защита объектов спорта и культуры (услуги охраны) | 115000 | 115000 | 100 | 40592 | 35.2974 | 35.2974 | 0
4 | Мероприятие 4. Обеспечение коммунальными услугами (электроэнергия) | 493500 | 912500 | 184.9037 | 428805.1 | 86.8906 | 46.9923 | 0
5 | Мероприятие 5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации, и государственная экспертиза по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского района, Иркутской области» | 515300 | 515300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 7. Разработка проектно-сметной документации, и государственная экспертиза по объекту: «Дом культуры д.Буреть, Усольского района, Иркутской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 8. Штрафы за нарушения законодательства (в том числе пении), налоги, пошлины и сбор | 12000 | 12000 | 100 | 3539.33 | 29.4944 | 29.4944 | 0
9 | Мероприятие 9. Расходы бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на софинансирование субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 10. Расходы бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на софинансирование субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов | 697835 | 697835 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 11. Расходы бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на софинансирование субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2024-2028 годы» | 1022097 | 1022097 | 100 | 219591.61 | 21.4844 | 21.4844 | 0
13 | Мероприятие 1. Обеспечение заработной платы спортинструкторам и начисление на оплату труда | 1022097 | 1022097 | 100 | 219591.61 | 21.4844 | 21.4844 | 0
14 | Всего по муниципальной программе «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» | 9271055.26 | 10141314.02 | 109.3868 | 2922320.38 | 31.5209 | 28.816 | 0