Приложение № 1к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного меропри-ятия, мероприятия муниципальной программы | Наименование соисполнителя, участника прог-раммы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Факти ческое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» и населения Усть-Илимского района. |  |  | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Включение представителей СО НКО в состав коллегиальных органов (комиссии, советы, оргкомитеты и др.), созданных для решения социально-значимых проблем, организации и проведения общественно-полезных мероприятий на территории Усть-Илимского района | Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; руководители муниципальных учреждений | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Доля коллегиальных органов (комиссий, советов, оргкомитетов и др.), созданных для решения социально-значимых проблем, организации и проведения общественно-полезных мероприятий на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в которые включены представители СО НКО, % от созданных коллегиальных органов | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 1.2. | Организация и проведение муниципальной ярмарки гражданских инициатив и социальных проектов | Главный специалист по социальным вопросам, отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; Ресурсный центр поддержки СО НКО | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | не менее 1 ежегодно | 1 | Отклонений нет |
| 1.3. | Координация взаимодействия СО НКО с отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальными учреждениями | Главный специалист Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам; МКУК «МЦБ» | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Доля рассмотренных и адресно отправленных по назначению обращений СО НКО в отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальные учреждения, % от полученных обращений | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 2. | Задача 2. Развитие механизмов поддержки (организационной, информационной, консультационной) социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Илимского района. |  |  | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание организационной поддержки деятельности СО НКО |  |  | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности в области взаимодействия СО НКО и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения | Главный специалист по социальным вопросам, правовой отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; МКУК «МЦБ» | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Доля необходимых нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы взаимодействия СО НКО и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, % | 100 к 2024 году | 50 | Отклонений нет |
| 2.1.2. | Проведение консультаций специалистами отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» с представителями СО НКО по организационно-правовым вопросам | Специалисты отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Доля проведенных консультаций отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», от количества поступивших запросов от СО НКО, % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 2.1.3. | Оказание содействия в проведении СО НКО публичных мероприятий на территории Усть-Илимского района | Главный специалист по социальным вопросам; МКУК «МЦБ»; муниципальные учреждения | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Доля публичных мероприятий, проведенных СО НКО на территории Усть-Илимского района при содействии органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, от количества поступивших заявок и обращений на проведение таких мероприятий, % | не менее 90 | 100 | Отклонений нет |
| 2.1.4. | Ведение и обновление реестра СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | МКУК «МЦБ», главный специалист по социальным вопросам | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Наличие актуальной информационной базы о количестве, численном составе и деятельности СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории Усть-Илимского района, ед. | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 2.1.5. | Ведение муниципального реестра СО НКО – получателей грантовой поддержки из бюджетов всех уровней | МКУК «МЦБ», главный специалист по социальным вопросам | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Наличие актуальной информационной базы о количестве СО НКО, получивших грантовую поддержку из бюджетов всех уровней, ед. | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 2.2. | Информационное сопровождение деятельности СО НКО |  |  | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Создание и ведение специального раздела «Гражданские инициативы СО НКО» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | Специалисты МКУК «МЦБ», главный специалист по социальным вопросам, организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Наличие актуального, систематически обновляемого раздела «Гражданские инициативы СО НКО» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 2.2.2 | Освещение в СМИ деятельности СО НКО, гражданских инициатив, реализуемых на территории Усть-Илимского района | Специалисты МКУК «МЦБ», организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», главный специалист по социальным вопросам, руководители муниципальных учреждений | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ (в т.ч. на сайтах ответственного исполнителя и соисполнителя муниципальной программы), посвященных социально-значимой деятельности СО НКО, инициативных групп граждан и вопросам развития инициатив гражданского общества в Усть-Илимском районе, ед. | не менее 2 ежегодно | 2 | Отклонений нет |
| 2.3. | Оказание методической поддержки деятельности СО НКО и инициативным группам граждан |  |  | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Создание и функционирование Ресурсного центра для поддержки деятельности СО НКО на базе МКУК «МЦБ» | МКУК «МЦБ», главный специалист по социальным вопросам, правовой отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Действие на территории муниципального Усть-Илимского района муниципального Ресурсного центра для поддержки деятельности СО НКО, ед. | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 2.3.2. | Оказание содействия в повышении профессиональной подготовки и социальной компетентности руководителей, сотрудников СО НКО | МКУК «МЦБ», главный специалист по социальным вопросам | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Количество проведенных мероприятий для повышения профессиональной подготовки и социальной компетентности руководителей, членов СО НКО при содействии органов местного самоуправления, специалистов МКУК «МЦБ», ед. | не менее 1 ежегодно | 1 | Отклонений нет |
| 2.3.3. | Повышение уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности специалистов органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений по вопросам взаимодействия и привлечения ресурсов СО НКО | Главный специалист по социальным вопросам, МКУК «МЦБ» | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Рост количества специалистов органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений, повысивших уровень профессиональной подготовки и социальной компетентности по вопросам взаимодействия и привлечения ресурсов СО НКО, ед. | не менее 1 ежегодно | 1 | Отклонений нет |
| 3. | Задача 3. Поощрение и стимулирование социально-общественных инициатив, благотворительной деятельности и добровольческого движения в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» |  |  | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация конкурса на соискание муниципального гранта социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов на территории Усть-Илимского района, предоставление субсидий победителям муниципального конкурса | Главный специалист по социальным вопросам, МКУК «МЦБ», Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Проведение конкурса на соискание муниципального гранта социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов на территории Усть-Илимского района, ед. Доля финансовых средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», выплаченных в качестве субсидий победителям конкурса от общего объема запланированных средств, % | по 1 ежегодно 100 | 0 | Отменили, ввиду отсутствия предварительных заявок на участие |
| 3.2. | Учреждение знака «Общественное признание» за активное участие в реализации социально-значимых проектов на территории Усть-Илимского района | Заместитель мэра по социальным вопросам, органи-зационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Наличие действующего Постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» об учреждении знака «Общественное признание» за активное участие в решении социально-значимых проблем на территории Усть-Илимского района, ед. | 1 | 0 | Отклонений нет |
| 3.3. | Поощрение активистов СО НКО активно участвующих в реализации социально-значимых проектов на территории Усть-Илимского района | Заместитель мэра по социальным вопросам | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Количество активистов СО НКО, награжденных грамотами, благодарственными письмами, знаками «Общественное признание», активно участвующих в реализации социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. | не менее 1 ежегодно | 1 | Отклонений нет |
| 3.4. | Изготовление знаков «Общественное признание» | Организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ Всего | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Доля освоенных средств на изготовление знаков «Общественное признание» от общего объема ежегодно запланированных, % | 100 | 100 | Отклонений нет |

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                 дата

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                дата

Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть - Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». | Ед. | 16 | 16 | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 2. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в конкурсах на соискание грантовой поддержки из бюджетов всех уровней на реализацию социально-значимых проектов | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед. | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 4. | Организация и проведение ежегодного муниципального конкурса социально значимых инициатив (проектов) | Ед. | 1 | 0 | - 1 | 100 | Отменили, ввиду отсутствия предварительных заявок на участие |
| 5. | Количество мероприятий, организованных органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями) для и (или) совместно с представителями инициативной общественности и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 6. | Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации (в т.ч. на сайтах ответственного исполнителя и соисполнителя муниципальной программы), о социально-ачимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» | Ед. | 8 | 8 | 0 | 0 | Отклонений нет |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

«ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финан-совые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финан-совые средства, всего | в том числе внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| Всего за весь период | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| первый год реализации программы | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| второй год реализации программы | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| третий год реализации программы | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| четвертый год реализации программы | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| первый год реализации программы | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| второй год реализации программы | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| третий год реализации программы | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| четвертый год реализации программы | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                 дата

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                дата

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район»

«Территория активных граждан»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Наименование целевого показателя, % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». | Ед. | 16 | 16 | + 100 | + 1 |
| Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в конкурсах на соискание грантовой поддержки из бюджетов всех уровней на реализацию социально-значимых проектов | Ед. | 4 | 4 | + 100 | + 1 |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед. | Ед. | 3 | 3 | + 100 | + 1 |
| Организация и проведение ежегодного муниципального конкурса социально значимых инициатив (проектов) | Ед. | 1 | 0 | 0 | - 2 |
| Количество мероприятий, организованных органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями) для и (или) совместно с представителями инициативной общественности и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Ед. | 4 | 4 | + 100 | + 1 |
| Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации (в т.ч. на сайтах ответственного исполнителя и соисполнителя муниципальной программы), о социально-значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» | Ед. | 8 | 8 | + 100 | + 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | + 3 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| - ожидаемая эффективность достигнута; | положительное значение (+ 3) |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | Положительное значение + 3 |  |

Пояснительная записка

об итогах реализации муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан»  в 2022 году

1.Объемы финансирования

1) Объем финансирования  на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан»   (далее – Программа) в 2022 году  в соответствии с паспортом Программы  утверждён в сумме 0,0 тыс. руб. (средства местного бюджета);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Программы в 2022 году  фактически  освоено 0,0 руб.

2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы

По итогам отчетного периода из 6 индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 5  позициям. Ожидаемая эффективность Программы  достигнута.

3. Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Программу:

- Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.04.2022 № 149 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 29.12.2018 № 490;

- Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 2.12.2022 № 597 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 29.12.2018 № 490.