УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от 14.02.2024 года № 60

Годовой отчет о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие экономической базы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»

за 2023 год

В 2023 году по муниципальной программе «Устойчивое развитие экономической базы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» выполнены следующие мероприятия:

- Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»

  - Мероприятие 1 «Расходы на выплату главы в целях обеспечения выполнения функций государственными органами»:

- оплата заработной платы и начисление на оплату труда главы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

- Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»

  - Мероприятие 1 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами»:

- оплата заработной платы и начисление на оплату труда сотрудникам администрации.

  - Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд»:

- закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (предоставление интернет - трафика; оплата услуги связи; информационно-технологическое сопровождение системы 1 С Предприятия; заправка картриджей и ремонт картриджа; услуги по обслуживанию и консультации в области информационных технологий; оказание услуг по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ; услуги по сопровождению электронного периодического справочника системы гарант; техническое обслуживание информационной системы сайта муниципального образования; приобретение компьютера, принтера, картриджей);

- коммунальные услуги;

- оплата за электроэнергию;

- вывоз ТБО ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК»;

- услуги по обслуживанию установок пожарной сигнализации;

- услуга по содержанию охраны;

- проведение предрейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства;

- оказание услуги по ТО, ремонту автомобиля и установки доп. оборудования;

- оплата за обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- оплата горюче-смазочных материалов;

- поставка строительных материалов, питьевой воды, хозтоваров, канцтоваров, полиграфической продукции;

- оплата штрафа об административном правонарушении;

- оплата ежегодного членского взноса за 2023 год.

- I Основное мероприятие «Обеспечение финансовыми средствами резервного фонда Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»:

- денежные средства не расходовались.

- II Основное мероприятие «Информационное обеспечение Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»:

- денежные средства не расходовались.

- III Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2023-2028 годы»:

- оплата по соглашению по передачи полномочий по осуществлению и исполнение полномочий контрольно-счетного органа.

- IV Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»:

- выплата пенсии (1 человек).

- V Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации на 2023-2028 годы»:

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов администрации.

- VI Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга на 2023-2028 годы»:

- внесение платы за пользование бюджетным кредитом согласно доп. соглашению № 1 от 25.11.2022 к договору о предоставлении бюджетного кредита № 2 от 22.11.2022г.

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год указан в приложение № 1.

Нереализованные или реализованные частично мероприятия по муниципальной программе «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год: Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и иные бюджетные ассигнования» за услуги связи, электроэнергия, так как отсутствовали подтверждающие документы за декабрь 2023 года.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год указан в приложение № 2.

В течение 2023 года в муниципальную программу «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» вносились изменения постановлением администрации  Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 06.03.2023г. № 71, от 30.06.2023г. № 160, от 29.09.2023г. № 253, от 14.11.2023г. № 340, от 28.12.2023г. № 406. Основанием для внесения изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» является изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программных мероприятий, возникновение необходимости дополнения, исключения программных мероприятий, перераспределение средств между программными мероприятиями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год указана в приложение № 3.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить реализацию муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» в 2024 году.

Приложение № 1

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Устойчивое развитие экономической

базы на территории Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»

за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значения показателя результативности |  | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2023 год | Факт за 2023 год | ст.5/ст.4*100% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Отсутствие кредиторской задолженности по расчетам с контрагентами | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Достигнуто |
| 1.1.2 | Объем материальных запасов, канцелярских товаров должен обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальных услуг. | % | 55,00 | 55,00 | 100,00 | Достигнуто |
| 1.1.3 | Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Достигнуто |
| 1.1.4 | Результат проведения инвентаризации основных средств и материальных запасов не должен выявлять излишков и недостач. | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 1.2. | I Основное мероприятие «Обеспечение финансовыми средствами резервного фонда Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Пользование средствами резервного фонда Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Достигнуто |
| 1.3. | II Основное мероприятие «Информационное обеспечение Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Достигнуто |
| 1.4. | III Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество заключенных соглашений | шт. | 1 | 1 | 100,00 | Достигнуто |
| 1.5. | IV Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Достигнуто |
| 1.6. | V Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | % | 30 | 30 | 100 | Достигнуто |
| 1.7. | VI Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Обслуживание муниципального долга | % | 100 | 100 | 100 | Достигнуто |

Приложение № 2

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Устойчивое развитие экономической

базы на территории Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

- Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % |  | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2* 100% | 7=5/3* 100% | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности главы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 225 943,17 | 225 943,17 | 100,00 | 225 943,17 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Расходы на выплату главы в целях обеспечения выполнения функций государственными органами | 225 943,17 | 225 943,17 | 100,00 | 225 943,17 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 22 869 108,67 | 22 869 108,67 | 100,00 | 22 308 866,11 | 97,55 | 97,55 | 8 084,77 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами | 19 384 617,78 | 19 384 617,78 | 100,00 | 19 012 326,64 | 98,08 | 98,08 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 2 837 544,71 | 2 837 544,71 | 100,00 | 2 749 593,29 | 96,90 | 96,90 | 8 084,77 |
| 2.3. | I Основное мероприятие «Обеспечение финансовыми средствами резервного фонда Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | II Основное мероприятие «Информационное обеспечение Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | III Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» на 2023-2028 годы | 317 573,74 | 317 573,74 | 100,00 | 317 573,74 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.6. | IV Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 182 856,00 | 182 856,00 | 100,00 | 182 856,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.7. | V Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" на 2023-2028 годы | 44 300,00 | 44 300,00 | 100,00 | 44 300,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.8. | VI Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» на 2023-2028 годы | 2 216,44 | 2 216,44 | 100,00 | 2 216,44 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе «Устойчивое развитие экономической базы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» | 23 095 051,84 | 23 095 051,84 | 100,00 | 22 534 809,28 | 97,57 | 97,57 | 8 084,77 |

Приложение № 3

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Устойчивое развитие экономической

базы на территории Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

| № | Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ), мероприятий (М) | Выполнение целевых показателей, ед. |  |  |  | Степень достиже-ния целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выше запланированного | ниже запланированного | соответствует плану | Сдп |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | (МП) Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (ПП) Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | (М) Отсутствие кредиторской задолженности по расчетам с контрагентами | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.1.2 | (М) Объем материальных запасов, канцелярских товаров должен обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальных услуг | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.1.3 | (М) Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.1.4 | (М) Результат проведения инвентаризации основных средств и материальных запасов не должен выявлять излишков и недостач | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | (ОМ) I Основное мероприятие «Обеспечение финансовыми средствами резервного фонда Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | (М) Пользование средствами резервного фонда Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | (ОМ) II Основное мероприятие «Информационное обеспечение Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | (М) Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.4. | (ОМ) III Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | (М) Количество заключенных соглашений | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.5. | (ОМ) IV Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | (М) Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.6. | (ОМ) V Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | (М) Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.7. | VI Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Обслуживание муниципального долга | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эмп= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10=1

Критерии эффективности (неэффективности) реализации

муниципальной программы

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности (Эмп) |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год – эффективной.