## Приложение 4

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа

и их формирования и реализации

### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

по состоянию на 31.12.2025

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания/убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета Усть-Илимского муниципального округа, эффективное и прозрачное управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень качества управления муниципальными финансами | усл. ед. (1 степень, 2 степень, 3 степень) | убывающий | 2 | Н/Д | - |  | - |  |  |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение ежегодного темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Усть-Илимского муниципального округа (в сопоставимых условиях) до 2029 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .2 | Динамика налоговых и неналоговых доходов Усть-Илимского муниципально го округа (в сопоставимых условиях) | % | возрастающий | 101 | 107,6 | = | +6,6 | ++6,5% | Исполнение ННД 2025 г/ исполнение ННД 2024г*100 |  |
| ### Цель муниципальной программы «Сохранение соотношения объема муниципального долга Усть-Илимского муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета Усть-Илимского муниципального округа (без учета безвозмездных поступлений) до 2029 года на уровне, не превышающем 7%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) | % | убывающий | 10 | 0,65 | -9,35 |  | 6,5% | Объем мун. Долга/ доходы- безвозмездные доходы *100 |  |

### Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Муниципальные финансы Усть-Илимского муниципального округа

по состоянию на 31.12.2025

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальные финансы Усть-Илимского муниципального округа |  | Комитет по экономике и финансам Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 37 568,5 | 36 816,8 | 751,7 | 2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 142,1 | 142,1 | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 37 426,4 | 36 674,7 | 751,7 | 2 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | - | - |
|  | Процессная часть | Комитет по экономике и финансам Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 37 568,5 | 36 816,8 | 751,7 | 2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 142,1 | 142,1 | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 37 426,4 | 36 674,7 | 751,7 | 2 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | - | - |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Организация управления бюджетным процессом Усть-Илимского муниципального округа» | Комитет по экономике и финансам Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 37 568,5 | 36 816,8 | 751,7 | 2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 142,1 | 142,1 | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 37 426,4 | 36 674,7 | 751,7 | 2 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | - | - |

## Приложение 5

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальные финансы Усть-Илимского муниципального округа»

В рамках Муниципальной программы структурный элемент «Организация управления бюджетным процессом Усть-Илимского муниципального округа» запланирован в размере 37 568,5 тыс. рублей, из них 142,1 тыс. рублей средства областного бюджета и 37 426,4 тыс. рублей местного бюджета.

По итогам 2025 года отмечается высокий уровень кассового исполнения 98 %. Объем бюджетных ассигнований в рамках 2025 года исполнен в сумме 36 816,8 тыс. рублей или 98 % к плану. Исполнение средств областного бюджета составило 142,1 тыс. рублей или 100 % к плану.

Муниципальной программой «Муниципальные финансы Усть-Илимского муниципального округа» определены следующие цели:

1) обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета Усть-Илимского муниципального округа, эффективное и прозрачное управление муниципальными финансами;

2) обеспечение ежегодного темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Усть-Илимского муниципального округа (в сопоставимых условиях) до 2029 года;

3) сохранение соотношения объема муниципального долга Усть-Илимского муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета Усть-Илимского муниципального округа (без учета безвозмездных поступлений) до 2029 года на уровне, не превышающем 10%.

По итогам 2025 года достигнуто плановое значение целевых показателей:

- Динамика налоговых и неналоговых доходов Усть-Илимского муниципального округа (в сопоставимых условиях) запланирована не ниже 101%, исполнение по итогам 2025 год составило 107,6 %, что на 6,5 % больше, чем плановые показатели.

- Отношение объема муниципального долга (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) составил по итогам 2025 года 0,65 %.

Целевой показатель «Степень качества управления муниципальными финансами» – на момент составления отчета данных за 2025 год нет.