Приложение №1                                                                                                                              к постановлению главы                                                                                                                                  городского поселения Тайтурского                                                                                                                                                          муниципального образования                                                                                                                                                                                № 171 от 14.07.2021 г.

Анализ целевых показателей муниципальной программы

городского поселения Тайтурского муниципального образования, достигнутых за 6 месяцев 2021 год

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. |  | Значение показателя результативности |  | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ст.5*100%/ст.4 |  |
|  |  |  |  | план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие экономической базы городского поселения Тайтурского муниципального образования" на 2020-2023 годы |  |  | 15335,02 | 9037,70 | 58,94 |  |
|  | Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы городского поселения Тайтурского муниципального образования" на 2020-2023 годы |  |  | 2176,80 | 917,02 | 42,13 |  |
|  | Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования" на 2020-2023 годы |  |  | 11468,33 | 6823,60 | 59,50 |  |
|  | I Основное мероприятие "Обеспечение финансовыми средствами резервного фонда городское поселение Тайтурского муниципального образования" на 2020-2023 годы |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | II Основное мероприятие "Информационное обеспечение Тайтурского муниципального образования" на 2020-2023 годы |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | III Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» на 2020-2023 годы |  |  | 188,58 | 94,29 | 50,00 |  |
|  | IV Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям муниципальным служащим городского поселения Тайтурского муниципального образования" на 2020-2023 годы |  |  | 155,00 | 61,22 | 39,49 |  |
|  | V Основное мероприятие "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" на 2020-2023 годы |  |  | 30,00 | 25,28 | 84,25 |  |
|  | VII Основное мероприятие "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Дом культуры со зрительным залом на 200 мест и спортивным залом, расположенный в р.п. Тайтурка Усольского района»" на 2020-2023 годы по муниципальной программе "Устойчивое развитие экономической базы городского поселения Тайтурского муниципального образования" на 2020-2023 годы |  |  | 1116,30 | 1116,30 | 100,00 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 15335,02 | 9037,70 | 58,94 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Тайтурского муниципального образования |  |  |  | 15335,02 | 9037,70 | 58,94 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территории городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайной ситуации и терроризма на 2020-2023 годы |  |  | 152,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 152,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Тайтурского муниципального образования |  |  |  | 152,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Тайтурского муниципального образования» на 2020-2023 годы |  |  | 3379,62 | 260,86 | 7,72 |  |
|  | Подпрограмма "Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда" на 2020-2023 годы |  | 158,40 |  | 65,97 | 41,65 |  |
|  | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования" на 2020-2023 годы |  | 89,99 |  | 5,00 | 5,56 |  |
|  | Подпрограмма «Модернизация объектов систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Тайтурского муниципального образования" на 2020-2023 годы |  | 2995,83 |  | 150,47 | 5,02 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского муниципального образования" на 2020-2023 годы |  | 135,40 |  | 39,42 | 29,11 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 3379,62 | 260,86 | 7,72 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  | 2417,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского поселения Тайтурского муниципального образования |  |  |  | 962,02 | 260,86 | 27,12 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  | 2518,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Муниципальная программа "Переселение граждан городского поселения Тайтурского муниципального образования из аварийного жилищного фонда на период 2014-2020 годы» |  |  | 22213,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 22213,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Тайтурского муниципального образования |  |  |  | 888,54 | 0,00 | 0,00 |  |
| другие источники |  |  |  | 21325,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2020-2023 годы ». |  |  | 9678,42 | 4258,92 | 44,00 |  |
|  | I Основные мероприятия «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования» по муниципальной программе «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2020 - 2023 годы» |  |  | 1630,33 | 322,67 | 19,79 |  |
|  | II Основные мероприятия «Охрана окружающей среды» по муниципальной программе «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2020 - 2023 годы» |  |  | 1529,30 | 374,02 | 24,46 |  |
|  | III Основное мероприятия «Развитие архитектуры и градостроительства» по муниципальной программе «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2020 - 2023 годы» |  |  | 40,00 | 5,00 | 12,50 |  |
|  | IV Основное мероприятия «Оценка объектов недвижимости» по муниципальной программе «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2020 - 2023годы» |  |  | 35,00 | 23,00 | 65,71 |  |
|  | Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2020-2023 годы» по муниципальной программе «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2020 - 2023 годы» |  |  | 5278,61 | 2700,71 | 51,16 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие систем уличного освещения городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2020-2023 годы» по муниципальной программе «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2020 - 2023 годы» |  |  | 1165,18 | 833,52 | 71,54 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 9678,42 | 4258,92 | 44,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  | 1933,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского поселения Тайтурского муниципального образования |  |  |  | 7745,22 | 4258,92 | 54,99 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Муниципальная программа «Социальная развитие городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2020 - 2023 годы » |  |  | 302,00 | 121,18 | 40,13 |  |
|  | Подпрограмма "Старшее поколение городского поселения Тайтурского муниципального образования" на 2020 - 2023 годы |  |  | 55,00 | 13,08 | 23,78 |  |
|  | Подпрограмма "Забота - Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и граждан пожилого возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" на 2020 - 2023 годы |  |  | 45,00 | 23,29 | 51,76 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие молодежной политике на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования" на 2020 - 2023 годы |  |  | 132,00 | 67,03 | 50,78 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования" на 2020 - 2023 годы |  |  | 60,00 | 17,78 | 29,63 |  |
|  | Подпрограмма "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории ТМО" на 2020 - 2023 годы |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 302,00 | 121,18 | 40,13 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского поселения Тайтурского муниципального образования |  |  |  | 302,00 | 121,18 | 40,13 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования» на 2020 - 2023 годы |  |  | 7907,38 | 4427,76 | 56,00 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 7907,38 | 4427,76 | 56,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  | 826,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского поселения Тайтурского муниципального образования |  |  |  | 7081,28 | 4427,76 | 62,53 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2024 годы |  |  | 3415,24 | 77,33 | 2,26 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 3415,24 | 77,33 | 2,26 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 2487,20 | 34,16 | 1,37 |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  | 745,47 | 10,24 | 1,37 |  |
| бюджет городского поселения Тайтурского муниципального образования |  |  |  | 182,57 | 32,93 | 18,04 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 62383,72 | 18183,77 | 29,15 |  |

| Глава городского поселения Тайтурского муниципального образования | С.В. Буяков |
| --- | --- |