## Приложение 4

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации

### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 01.01.2026

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания/убывания | Плановое значение |  | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Сокращение объемов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями Усть-Илимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных учреждений, в которых будут выполнены ремонты, направленные на замену и техническое обслуживание приборов учета и средств измерений | Ед. | возрастающий | 27 | 27 |  |  | - | - | - | - |  |
| 2 | Количество муниципальных учреждений, в которых будут выполнены ремонты, направленные на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя | Ед. | возрастающий | 13 | 13 |  |  | - | - | - | - |  |
| 3 | Количество муниципальных учреждений, в которых будет выполнена замена приборов освещения | Ед. | возрастающий | 5 | 4 |  |  | 1 |  | 20 | - | Выполнение мероприятия в здании Администрации по адресу: ул. Комсомольская, д.11 не потребовалось |
| 4 | Количество муниципальных учреждений, в которых будет выполнена установка регулирующих вентилей | Ед. | возрастающий | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 5 | Количество муниципальных учреждений, в которых будут проведены работы по приобретению и установке электротехнического оборудования | Ед. | возрастающий | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество муниципальных учреждений, в которых будут проведены работы по замене радиаторов отопления | Ед. | возрастающий | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Ежегодное снижение потребления коммунальных ресурсов на 0,1 % по отношению к объёмам потребления коммунальных ресурсов за предыдущий период, (календарный год) | Ед. | возрастающий | 0,1 | 8,2 |  |  | 0 | 8,1 | 8100 | 0 | Ввиду рационального потребления коммунальных ресурсов их объемы ежегодно снижаются |

### Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на  01.01.2026

| N п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа» |  | Всего | Всего, в том числе: | 1 200,0 | 839,9 | -360,1 | 30,0% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 200,0 | 839,9 | -360,1 | 30,0% |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Проектная часть | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 1 200,0 | 839,9 | -360,1 | 30,0% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 200,0 | 839,9 | -360,1 | 30,0% |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1 | Муниципальные проекты, не направленные на реализацию федеральных и региональных проектов | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 1 200,0 | 839,9 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 200,0 | 839,9 |  |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 1 200,0 | 839,9 | -360,1 | 30,0% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 200,0 | 839,9 | -360,1 | 30,0% |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Проведение необходимого количества ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 452,4 | 327,4 | -125 | 27,6% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 452,4 | 327,4 | -125 | 27,6% |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ): | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Проведение необходимого количества ремонтов ИТП, направленных на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 215,1 | 43,2 | -171,9 | 79,9% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 215,1 | 43,2 | -171,9 | 79,9% |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ): | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Проведение необходимого количества замены приборов освещения | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 532,5 | 469,3 | -63,2 | 11,9% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 532,5 | 469,3 | -63,2 | 11,9% |
|  |  |  | Иные источники (далее – | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Проведение необходимого количества работ по установке регулирующих вентилей | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5. | Проведение необходимого количества работ по приобретению и установке электротехнического оборудования | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6. | Проведение необходимого количества работ по замене радиаторов отопления | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Е.В.Брюханова

Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»

По итогам исполнения муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год (период реализации 2025-2029 гг.) (далее – Программа) ожидаемая эффективность достигнута не в полном объеме, что обусловлено  неблагоприятными погодными условиями и другими объективными факторами.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

По итогам исполнения муниципальной программы за 2025 год, можно констатировать, что ожидаемая эффективность достигнута не в полном объеме.

Причины  отклонений  по выполнению показателей  Программы

Важно отметить, что на данном этапе реализации  программы (2025 год)  выявлены  отклонения фактического значения целевого показателя от планового за отчетный период по количеству муниципальных учреждений,  в которых  будет  выполнена замена приборов  освещения. 	Причины:

По указанному показателю: «Количество муниципальных учреждений, в которых  будет  выполнена замена приборов  освещения»  были запланированы мероприятия  по замене освещения в следующих учреждениях:

-МКОУ "Подъеланская СОШ"

-МКУ "ЦХБО"

-МКУК "БИЦ Усть-Илимского МО"

-Отдел образования УИ МО

-Администрация  Усть-Илимского муниципального  округа (здание по ул.           Комсомольская, д11.)

Выполнение мероприятия в здании Администрации по адресу: ул. Комсомольская, д.11 не потребовалось в связи с тем, что  все необходимые светильники были установлены ранее  бес использования средств данной муниципальной программы.

В рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа» в 2025 году выполнены следующие мероприятия на общую сумму 839,9  тыс. руб., а именно:

- мероприятия по приобретению, ремонту, замене и техническому обслуживанию приборов учета и средств измерений было профинансировано 327,4  тыс. руб.;

- мероприятия по замене приборов освещения из бюджета округа было профинансировано 469,3  тыс. руб.;

-  мероприятия  по ремонту индивидуального теплового пункта на сумму 43,2 тыс. руб.

Причины отклонения кассового исполнения  финансирования  Программы за 2025 год от предусмотренного объема финансирования  за 2025 год

1)  По разделу  1.1.1 Программы  «Проведение необходимого количества ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения» предусмотрено 452,4 тыс. руб., фактически профинансировано 327,4 тыс. руб. (Отклонение  27,6 %)

Поясняем, что не освоены лимиты по учреждениям, которые  только в 2025 году стали подведомственными Администрации. В связи с указанным  не отработана практика распределения и освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы:

-Железнодорожный ТО УИ МО

-МКУ "СДК" Невонского МО

-МКУК "КДЦ" Бадарминского МО

-МКУК "ТЦК" Тубинского МО

-МКУК "ЦДиИ" Подъеланского МО

-Седановский ТО УИ МО

2)  По разделу  1.1.2 Программы  «Проведение необходимого количества ремонтов ИТП, направленных на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя» предусмотрено 215,1 тыс. руб., фактически профинансировано 43,2 тыс. руб. (Отклонение  79,9 %)

Поясняем, что не освоены лимиты по следующим  учреждениям:

- Бадарминский ТО УИ МО

- МКОУ "Ершовская СОШ"

- МКОУ "Подъеланская СОШ"

- МКУ "СДК" Невонского МО

- МКУ "ЦХБО"

- МКУК "КДЦ" Бадарминского МО

- МКУК "СКЦ" Эдучанского МО

- МКУК "ЦДиИ" Подъеланского МО

В ходе исполнения Программы план мероприятий был скорректирован с учётом актуальных потребностей. Реализованы все необходимые мероприятия, что позволило оптимизировать расходы и обеспечить экономию бюджетных средств.

3)  По разделу  1.1.3  Программы «Проведение необходимого количества замены приборов  освещения» предусмотрено 532,5  тыс. руб., фактически профинансировано 469,3 тыс. руб. (Отклонение  11,9%)

Поясняем, что были запланированы мероприятия  по замене освещения в следующих учреждениях:

-МКОУ "Подъеланская СОШ"

-МКУ "ЦХБО"

-МКУК "БИЦ Усть-Илимского МО"

-Отдел образования УИ МО

-Администрация  Усть-Илимского муниципального  округа (здание по ул.           Комсомольская, д11.)

Выполнение мероприятия в здании Администрации по адресу: ул. Комсомольская, д.11 не потребовалось в связи с тем, что  все необходимые светильники были установлены ранее  без использования средств данной муниципальной программы.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В ходе  реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа» в 2025 году  негативные  факторы, препятствовавшие  осуществлению мероприятий отсутствовали.

Несмотря на отсутствие прямых негативных факторов, препятствующих осуществлению запланированных мероприятий, наблюдаемое отклонение от плановых показателей по замене приборов освещения,  обусловлено рядом косвенных причин, а именно недостатками в планировании и реализации мероприятий по учреждению:

-Администрация  Усть-Илимского муниципального  округа (здание по ул.           Комсомольская, д11.)

Проведенные мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»  по замене приборов учета, ремонту индивидуальных тепловых пунктов и частичной замене осветительного оборудования заложили основу для дальнейшего снижения энергопотребления и повышения энергоэффективности в муниципальном секторе. Общая сумма освоенных средств в размере 839,9 тыс. рублей свидетельствует о целенаправленном использовании бюджетных ресурсов для решения поставленных задач.

Для повышения эффективности реализации муниципальной программы в последующие периоды предлагается провести детальный анализ первопричин отклонений от плановых показателей, особенно в части замены осветительных приборов, и внести соответствующие корректировки в план мероприятий. Рекомендуется более гибкий подход к планированию и организации работ, учитывающий специфику каждого муниципального учреждения

Дальнейшая планомерная работа в рамках программы позволит достичь запланированных показателей и внести существенный вклад в устойчивое развитие территории Усть-Илимского муниципального округа.

Результативность использования бюджетных средств с учетом общественной значимости для населения муниципального округа

Оценка результативности использования бюджетных средств   в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2025 год демонстрирует, что, несмотря на неполное достижение целевых показателей, вложенные средства принесли ощутимый эффект.

Снижение энергопотребления, достигаемое благодаря внедрению энергоэффективных технологий, ведет к сокращению эксплуатационных расходов муниципальных учреждений. Это, в свою очередь, высвобождает дополнительные финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на решение других социально значимых задач, таких как развитие образования и культуры. Таким образом, инвестиции в энергосбережение имеют положительный эффект для всего населения.

Замена устаревших приборов освещения, даже в тех учреждениях, где это произошло не в полном объеме, уже начала приносить пользу. Улучшенное освещение в школах, культурных учреждениях и административных зданиях способствует созданию более безопасной и комфортной среды для посетителей и сотрудников.

Ремонт индивидуальных тепловых пунктов и модернизация приборов учета энергоресурсов имеют долгосрочную перспективу. Эти мероприятия направлены на оптимизацию систем теплоснабжения и точный учет потребления, что в дальнейшем позволит избежать необоснованных потерь тепла и ресурсов

Несмотря на выявленные недочеты в планировании, сам факт выделения и освоения бюджетных средств на энергосбережение свидетельствует о последовательной политике органов местного самоуправления, направленной на повышение качества жизни и создание устойчивой и комфортной среды для жителей Усть-Илимского муниципального округа. Успешное продолжение реализации программы позволит полностью реализовать ее потенциал и достигнуть поставленных целей.

Исполнитель:  Е.В.Брюханова