28 .03.2023 г. № 11-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗОНЫ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗОНЫ» НА 2023-2025 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2027 ГОДА

В целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Зоны», руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом муниципального образования «Зоны», администрация муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Зоны» на 2023-2025 годы и на перспективу до 2027 года (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Зонский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» на страничке муниципального образования «Зоны» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Данное постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального образования «Зоны» Шепетя А.А.

Глава муниципального образования «Зоны»

А.А. Шепетя

Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования «Зоны»

от ..2023г. №-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗОНЫ» НА 2023-2025 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2025 ГОДА

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Зоны» на 2023-2025 годы и на перспективу до 2027 года»

| Наименование | Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Зоны» на 2023-2025 годы и на перспективу до 2027 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 1009г. №1830-р «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Зоны» |
| Основные разработчики | Администрация муниципального образования «Зоны» |
| Цели и задачи | Основные цели программы: - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории муниципального образования «Зоны»; - сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений; Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории муниципального образования «Зоны»; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - организовать систему учета потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования «Зоны» - организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы; - стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования |
| Срок реализации | 2023-2025 годы |
| Ответственные исполнители | Администрация МО «Зоны» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - снижения объемов потребления энергетических ресурсов; - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - снижение удельных показателей энергопотребления. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается – 45,0 тыс. руб. |
| Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация муниципального образования «Зоны» |

Общая характеристика муниципального образования «Зоны»

Административный центр с. Зоны, расположен в 10 км. от районного центра п. Кутулик и в 205 км. От областного центра г. Иркутск. В состав территории муниципального образования входят: с. Зоны, д.Бурятская, д Вершина, д. Шастина.

Климат резко-континентальный, с длинной, морозной зимой (с ноября по апрель) и коротким жарким летом. В январе температура достигает до  - 40°. Амплитуда колебания ее составляет в среднем 70.

Годовое количество осадков невелико и колеблется в разные годы в пределах 300-500 мм. в год.

Территория МО «Зоны» расположена в северо-восточной части Аларского района Иркутской области. Леса занимают 4124 га или 28% территории.

Преобладают хвойные породы (лиственница, сосна, ель), меньше – береза, осина. Лес – главное богатство: это основной вид топлива, строительного материала, это кладовая естественных продуктов, ягод, грибов.

Этнический состав населения муниципального образования смешанный: русские, поляки, белорусы, украинцы, татары, буряты, армяне и т.д.

Муниципальное образование «Зоны» на севере граничит  с Заларинским районом, на востоке - с МО «Александровск», юго-западе с МО «Зоны», на западе – с МО «Аляты».

Муниципальное образование «Зоны» образовано 01.01.2006 года в рамках Зонской сельской администрации. Площадь муниципального образования -217,5 кв.км. Численность населения – 859 человек.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.

В настоящее время в муниципальном образовании «Зоны» теплоснабжение осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное теплоснабжение представлено в неблагоустроенных жилых домах - отопление в них печное, а также электрическое.

Остальные учреждения муниципального образования отапливаются электрическими приборами.

Здание Дома культуры  отапливается термороботом, который  использует бурый каменный уголь.

Имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности. В условиях роста энергоресурсов.

В помещении администрации муниципального образования "Зоны" водоснабжение и водоотведение отсутствует. Отопление в помещении электрическое. В течении последних лет лампы освещения постепенно заменяются на энергосберегающие. На территории муниципального образования "Зоны" установлено уличное освещение.

ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории муниципального образования "Зоны";

2. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений.

Реализация программы позволит:

- осуществить переход на энергоэффективный путь развития;

- оптимизировать топливно-энергетический баланс; - уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Муниципальная программа рассчитана на 2023-2025 и на перспективу до 2027 года. Реализация программы предусмотрена в 2 этапа : первый этап - 2023-2025 годы; второй этап - 2024-2025 год. Не позднее конца 2025 года параметры реализации Программы для второго этапа должны быть уточнены. Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов. Муниципальная программа направлена на реализацию следующих функций:

-правоустанавливающая - нормативное правовое регулирование в соответствующих сферах;

-правоприменительная - непосредственное администрирование и управление, в том числе разработка проектов местного бюджета.

Перечень основных мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование расходов по мероприятию |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замена на энергосберегающие лампы в администрации и учреждениях МБУК "ИКЦ" МО "Зоны" | Бюджет МО "Зоны" |
| 2. | Замена на энергосберегаюшие лампы в фонарях уличного освещения с. Зоны | Бюджет МО "Зоны" |
| 3. | Установление лимитов потребления потребляемых энергетических ресурсов | Не требует затрат |

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Основание планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и включает в себя общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решению о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 45,0 тыс. рублей, в том числе: В 2021 году – 0,5 тыс. рублей; В 2022 году – 44,0 тыс. рублей; В 2023 году – 0,5 тыс. рублей Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете муниципального образования "Зоны" на очередной год и плановый период.

Приложение 1

к муниципальной программе

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования "Зоны" | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы | Тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |
| 3 | экономия электрической энергии | Тыс. кВт/ч Тыс.рублей | 0,1 0,2 | 0,1 0,3 | 0,1 0,5 |

Приложение 2

м муниципальной программе

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Зоны» на 2023-2025 годы и на перспективу до 2027 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Замена на энергосберегающие лампы в администрации и учреждениях МБУК "ИКЦ" МО "Зоны" |  | 0.5 | 0.0 | 0.5 | Местный бюджет |  | Администрация МО "Зоны" |
| 2 | Замена на энергосберегающие лампы в фонарях уличного освещения с. Зоны |  |  | 44.0 |  | Местный бюджет |  | Администрация МО "Зоны" |
| 3 | Установление лимитов потребления потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  |  | - |  | Администрация МО "Зоны" |
|  | ВСЕГО | 45,0 | 0,5 | 44,0 | 0,5 |  |  |  |

Приложение 3

м муниципальной программе

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20____

| № п/п | Наименование показателей программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонения |

Приложение 4

м муниципальной программе

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20___г.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятия |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Объем. тыс.руб. |  |  | В натуральном выражении |  |  |  | В стоимостном выражении |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонения | Количество |  |  | Ед.изм. | план | факт | отклонения |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава МО "Зоны"                                       ______________________               _____________________________

(подпись)                                                          (расшифровка подписи)

Начальник финансового отдела «МО «Зоны» ______________________               _____________________________

Специалист администрации «МО «Зоны»       ______________________               __________________________