|  |
| --- |
| \\192.168.27.193\1\орготдел\Веретнова И.П\Форма\Черемховский р-н - герб 1.gif |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| **Черемховское районное муниципальное образование****АДМИНИСТРАЦИЯ**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

|  |  |
| --- | --- |
| **06.06.2022** | **№ 297-п** |
|  Черемхово |

|  |
| --- |
| **Об утверждении Отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2030 года, утвержденного постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 3 апреля 2018 года № 228, за 2021 год** |

В целях подведения итогов социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования за 2021 год, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Черемховского районного муниципального образования от 22 декабря 2017 года № 181, руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2030 года, утвержденного постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 3 апреля 2018 года № 228 (с изменениями от 8 августа 2019 года № 441-п, от 23 сентября 2020 года № 459-п, от 23 августа 2021 года № 386-п), за 2021 год (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) направить настоящее постановление на опубликование в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач

|  |
| --- |
| Утвержденпостановлением администрации Черемховского районного муниципального образованияот 06.06.2022 № 297-п**Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2030 года за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание мероприятия** | **Источник финансового/ресурсного обеспечения** | **Срокреализации** | **Ответственныйисполнитель** | **Наименованиепоказателя, единица измерения** | **2021 год** |
|
| **плановоезначениепоказателя** | **фактическое значениепоказателя** | **комментарии** |
| **1.**  | **Стратегическое направление "Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития"** |
| **1.1.** | **Стратегическая цель "Реализация экономического потенциала и соблюдение принципов устойчивого развития"** |
|  | Разработка участка по добыче каменного угля "Герасимовская площадь" | Освоение месторождения каменного угля  | Инвестиционный проект "Разработка участкапо добыче каменного угля "Герасимовская площадь" | 2017-2022 | ООО "СибНедра" | Проведение геологоразведочных работ, да/нет | да | да |   |
|   | Разработка участка по добыче золота на участке "Зэгэн-Гольское рудное поле"  | Освоение месторождения золота | Инвестиционный проект "Разработка участкапо добыче золота на участке "Зэгэн-Гольское рудное поле"  | 2016-2022 | ООО "Забайкал Ойл" | Проведение геологоразведочных работ, да/нет | да | да |   |
|   | Разрез Иретский | Освоение месторождения каменного угля  | Инвестиционный проект "Разрез Иретский"  | 2018-2040 | ООО "Разрез Иретский" | Выпуск продукции в натуральном выражении-уголь, тыс.т | 1500 | 1016,21 |   |
|   | Освоение Западной площади Мотовского участка Вознесенского месторождения | Освоение месторождения каменного угля  | Инвестиционный проект "Освоение Западной площади Мотовского участка Вознесенского месторождения | 2018-2040 | ООО "Разрез Вознесенский" | Проведение геологоразведочных работ, да/нет | да | да |   |
|   | Расширение, модернизация производственнойбазы, увеличение производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | Инвестиционный проект "Расширение, модернизация производственнойбазы, увеличение производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции" | 2018-2021 | Подопрыгорова К.В.ИП Глава КФХ | Выпуск продукции в натуральном выражении-мясо, т | 1,2 | 1,2 |   |
| Выпуск продукции в натуральном выражении - зерно, т | 172,8 | 206 |  |
|  | Механизация сельского хозяйства | Приобретение сельскохозяйственной техники | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»на 2019-2024 годы | 2019-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования, сельскохозяйственные организации и КФХ | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, единиц | 45 | 45 |   |
|  | Приобретение племенного скота  | Приобретение племенного скота | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»на 2019-2024 годы | 2019-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования, сельскохозяйственные организации и КФХ | Количество голов приобретенного племенного скота, единиц | 500 | 325 | Количество голов приобретенногоплеменного скота меньше планируемого значения в связи с отсутствием потребности в приобретении у сельхозтоваропроизводителей |
|  | Увеличение посевных площадей | Увеличение посевных площадей за счет ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»на 2019-2024 годы | 2019-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования, сельскохозяйственные организации и КФХ | Общая посевная площадь, га | 90320 | 94926 |   |
|  | Предоставление сельхозтоваропроизводителям земельных участков | Предоставление сельхозтоваропроизводителям земельных участков, образованных в счет невостребованных земельных долей, признанных муниципальной собственностью, с целью их освоения и эффективного использования | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»на 2019-2024 годы | 2019-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования,сельские поселения Черемховского района | Площадь земельных участков, предоставленных сельхозтоваропроизводителям, га | 340 | 1000 |   |
|  | Сопровождение потенциальных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на территории Черемховского районного муниципального образования по принципу "одного окна" | 1. Содействие инвестору в решениивопросов, касающихся проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в органах местного самоуправления2. Практическая, методическая (консультационная) помощь в реализации инвестиционного проекта | Без финансированияв соответствии с принятым в Черемховском районном муниципальном образовании комплексом нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную политику | 2018-2030 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования | Доля инвестиционных проектов, сопровождаемыхпо принципу "одного окна", от общего числа обращений за соответствующим сопровождением, % | 100 | 100 |   |
|  | Основное мероприятие 1: Вовлечение широких слоев населения в мероприятиятуристской направленности  | 1. Командное первенство рыболовов по подледной ловле рыбы в Черемховском районе 2. Кубок Прибайкальского Региона фестиваль здорового образа жизни «Марафон северной ходьбы»3. Событийно-туристический фестиваль в Черемховском районе «Сибирский трофей»4. Фестиваль деревянных скульптур в Черемховском районе «Живая тайга»5. Гастрономический фестиваль «Русская окрошка» | Подпрограмма «Развитие туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2021-2023 | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество граждан, вовлеченных в мероприятия туристической направленности, человек | 1000 | 531 | Количество граждан, вовлеченных вмероприятия туристической направленности, меньше планируемого значения в связи с ограничительными мерами, вызванными коронавирусной инфекцией |
|  | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий, направленных на информирование граждан о Черемховском районе | 1. Печать и издание наглядно-демонстрационных материалов и рекламной продукции2. Изготовление и установка информационных табло, знаков и надписей в общественных местах и местах, посещаемых туристами3. Организация и участие в выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма с целью продвижения районного туристского продукта | Подпрограмма «Развитие туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2021-2024 | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество печатной продукции: наглядно-демонстративных материалов, рекламной продукции, выпущенной с целью туристической навигации, штук | 1000 | 1000 |   |
|  | Основное мероприятие 3: Создание условий для развития инфраструктуры туризма | 1. Организация экскурсионных маршрутов2. Создание экотроп | Подпрограмма «Развитие туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2021-2025 | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество организованных и зарегистрированных экскурсионных маршрутов, штук | 3 | 3 |   |
| **1.2.**  | **Стратегическая цель "Развитие предпринимательства"** |
|  | Основное мероприятие 1: Оказание административно-организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 1. Проведение конкурса "Лучший кондитер года"2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства3. Заключение муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | Подпрограмма«Развитие предпринимательства» муниципальной программы «Муниципальное управлениев Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отделэкономического прогнозирования и планирования администрации Черемховского районного муниципального образования,Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования | Число действующих на территории района субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, единиц | не менее145 | 151 |   |
| Ежегодное проведение тематических конкурсных мероприятий, да/нет | да | да | Проеден конкурс«Лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли» |
| Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, в годовом объеме закупок, % | не менее 15  | 49,52 |   |
| Количество объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки таковых субъектов, единиц | 8 | 9 |   |
|   | Основное мероприятие 3: Поощрение лучших работающих в агропромышленном комплексе трудовых коллективов и передовых работников за высокие производственные показатели | Проведение районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса | Подпрограмма«Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля участников трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса, % | 9,5 | 23,2 |   |
|  | Формирование и актуализация методических рекомендаций для предпринимателей по вопросам открытия и ведения бизнеса на территории района | Консультационно-методическая помощь начинающим предпринимателям, направленная на стимулирование деловой активности в неосвоенных рыночных сегментах | Без финансирования | 2018-2030 | Отделэкономического прогнозирования и планирования администрации Черемховского районного муниципального образования  | Наличие актуальных методических рекомендаций дляпредпринимателей по вопросам открытия и ведения бизнеса на территории района, да/нет | да | да |   |
| **2.** | **Стратегическое направление "Развитие человеческого капитала"** |
| **2.1.** | **Стратегическая цель "Повышение качества образования и воспитания"** |
|   | Основное мероприятие 1: Повышение эффективности дошкольного образования  | 1. Противопожарные мероприятия2. Капитальные ремонты 3. Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры4. Санитарно-эпидемиологические мероприятия | Подпрограмма"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие системы образования в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Отделобразования администрации Черемховского районного муниципального образования  | Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченныхуслугами муниципальных дошкольных образовательных организаций, от числа детей, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций, % | 98 | 100 |   |
|   | Основное мероприятие 2: Повышение эффективности общего образования | 1. Противопожарные мероприятия2. Капитальные ремонты3. Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры4. Санитарно-эпидемиологические мероприятия5. Оснащение производственных помещений столовых6. Обеспечение безопасности ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно7. Приобретение школьных автобусов8. Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет9. Комплектование учебных фондов школьных библиотек | Подпрограмма"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие системы образования в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Отделобразования администрации Черемховского районного муниципального образования  | Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Черемховского района, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности обучающихся, % | 93 | 100 |   |
|  | Основное мероприятие 3: Развитие системы дополнительного образования | 1. Противопожарные мероприятия2. Санитарно-эпидемиологические мероприятия  | Подпрограмма"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие системы образования в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Отделобразования администрации Черемховского районного муниципального образования  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугамидополнительного образования детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, % | 85 | 67,1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугамидополнительного образования детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, ниже планируемого значения в связи с введением персонифицированного учета детей |
|  | Основное мероприятие 4: Профилактика суицидальных попыток среди несовершеннолетних  | Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения подростков  | Подпрограмма"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие системы образования в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Отделобразования администрации Черемховского районного муниципального образования  | Уровень удовлетворенности качеством оказания социально-психологической и педагогической помощи детям, родителям, педагогам (от числа опрошенных), % | 36 | 47 |   |
|  | Основное мероприятие 5: Оздоровление детей Черемховского района | 1. Организация отдыха детей в каникулярное время2. Санитарно-эпидемиологические мероприятия | Подпрограмма"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие системы образования в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | Отделобразования администрации Черемховского районного муниципального образования  | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных мероприятиями по оздоровлению в образовательных организациях, % | 40 | 48 |   |
| **2.2.** | **Стратегическая цель "Сохранение и развитие культуры"** |
|  | Основное мероприятие 1: Музейное дело | Развитие экспозиционно-выставочной деятельности краеведческого музея Черемховского района, сохранности и безопасности музейных фондов | Подпрограмма«Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел покультуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество посещений музея, тыс. чел. | 8,7 | 7,2 | Количество посещений музея меньше планируемого значения в связи с ограничительными мерами,вызванными коронавирусной инфекцией |
| Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда, % | 41,1 | 41,0 |   |
|  | Основное мероприятие 2: Организация библиотечного обслуживания | Организация библиотечного обслуживания и повышение качества предоставления библиотечных услуг населению, развитие системы комплектования книжных фондов библиотек Черемховского района | Подпрограмма«Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел покультуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество наименований библиографических записей (изданий), внесенных в сводный электронный каталог, единиц | 40 859,0 | 40 859,0 |   |
| Количество пользователей библиотек Черемховского района, тыс. чел. | 14,9 | 15,2 |   |
| Доля библиотек, подключенных к сети интернет, от общего числа библиотек ЧР, % | 100 | 100 |   |
|  | Основное мероприятие 3: Развитие культурно-досуговой деятельности  | Повышение объема, качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, сохранение традиций и развитие культурного туризма  | Подпрограмма«Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел покультуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля населения Черемховского района, принимающего участие в культурных мероприятиях, от общего числа жителей Черемховского района, % | 100 | 99,68 |   |
| Уровень удовлетворенности населения Черемховского района качеством предоставления услуг в сфере культуры, % | 60 | 79 |   |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий, тыс. чел. | 230 | 259,33 |   |
|  | Основное мероприятие 4: Организация дополнительного образования детей в области искусств  | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | Подпрограмма«Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел покультуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) обучающихся в МКУ ДО «Детская школа искусств посёлка Михайловка», от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих в Михайловском муниципальном образовании, % | 8,2 | 15,29 |   |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значений от общего числа учащихся в ДШИ | 47,5 | 37,86 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, ниже планируемого значения в связи с ограничительными мерами,вызванными коронавирусной инфекцией |
| **2.3.** | **Стратегическая цель "Развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики"** |
|  | Основное мероприятие 1: Реализация комплекса мероприятий, направленных на становление, развитие молодых граждан, решение молодежных проблем | 1. Организация районных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и реализацию экономического, интеллектуального, профессионального и творческого потенциала молодежи2. Содействие участию молодежи в областных межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях3. Организация отдыха и оздоровления молодежи в областных палаточных лагерях и Всероссийских детских центрах «Океан», «Орлёнок» | Подпрограмма«Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отделмолодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия от общей численности молодежи, % | 70 | 84,1 |   |
|  | Основное мероприятие 2: Поддержка общественно значимых инициатив молодежи, взаимодействие с молодежными и детскими общественными объединениями | 1. Информационное и методическое обеспечение детских и молодежных общественных объединений2. Поддержка общественно значимых инициатив, проектов, программ молодежи | Подпрограмма«Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отделмолодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество реализованных общественно значимых инициатив и социальных проектов молодежи, единиц | 10 | 10 |   |
|  | Основное мероприятие 3: Проведение спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий | 1. Проведение районных спортивных соревнований и физкультурно-масссовых мероприятий2. Участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях3. Организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения | Подпрограмма«Развитие физической культуры и спорта в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отделмолодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет, % | 36,6 | 38,0 |   |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», % | 28,0 | 69,1 |   |
|  | Основное мероприятие 4: Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы | 1. Проведение районного конкурса социально значимых проектов «Черемховский район – территория спорта»2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | Подпрограмма«Развитие физической культуры и спорта в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отделмолодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество реализованных социально значимых проектов, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта, штук | 3 | 3 |   |
|  | Основное мероприятие 5: Поддержка молодых семей и молодых специалистов в решении жилищной проблемы | 1.Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей2. Предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Подпрограмма«Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2020 | Отделмолодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц | 4 | 2 | Количество молодых семей,улучшивших жилищные условия, меньше планируемого значения в связи с сокращением планируемых объемов финансирования из федерального и областного бюджетов |
|
| **2.4.**  | **Стратегическая цель "Повышение качества и доступности социальной поддержки населения"** |
|  | Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий по повышению доступности социально значимых объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Черемховского района | 1. Обследование жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания2. Установка кнопки вызова и пандуса в здании Администрации ЧРМО3. Реализация мероприятий по подготовке учреждений культуры и образования к обслуживанию людей с ограниченными возможностями | Подпрограмма «Доступнаясреда для инвалидов и других маломобильных групп населения Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Черемховского районного муниципального образования»  | 2018-2023 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования(ведущий аналитик) | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности от числа опрошенных, % | 100 | 100 |   |
| Уровень доступности социально значимых объектов в сфере культуры и библиотечного обслуживания для инвалидов, % | 9 | 21 |   |
| Уровень доступности социально значимых объектов в сфере образования, % | 13 | 13,73 |   |
|   | Основное мероприятие 2: Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для достижения социальной адаптации и самореализации инвалидов и других маломобильных групп населения Черемховского района | 1. Проведение районных конкурсов, спортивных мероприятий, благотворительных акций2. Приобретение специализированного игрового оборудования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Подпрограмма«Поддержка мероприятий, проводимых для пожилых людей на территории Черемховского районного муниципального образования муниципальной программы «Социальная поддержка населения Черемховского районного муниципального образования»  | 2018-2023 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования(ведущий аналитик) | Доля инвалидов и людей с ограниченными способностями здоровья, прошедших обучение на компьютерных курсах, % | 13 | 0 | Показатель не достигнут в связи с ограничительными мерами,вызванными коронавирусной инфекцией |
| Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в районных культурно-массовых мероприятиях, % | 60 | 60 |   |
|   | Основное мероприятие 3: Организация досуговых мероприятий, в том числе, приуроченных к праздникам и памятным датам | 1. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня 8 марта, Международного дня пожилых людей2. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы3. Проведение мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов4. Чествование участников ВОВ в день их рождения5. Проведение диспансеризации ветеранов и участников ВОВ, вдов ветеранов и участников ВОВ | Подпрограмма«Поддержка мероприятий, проводимых для пожилых людей на территории Черемховского районного муниципального образования муниципальной программы «Социальная поддержка населения Черемховского районного муниципального образования»  | 2018-2023 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования(старший инспектор) | Доля людей пожилого возраста и старше, положительно оценивающих качество жизни, степень социальной защищенности (от числа опрошенных), % | 100 | 100 |   |
| Количество проводимых мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечение пожилых людей в общественную жизнь, единиц | 5 | 5 |   |
| Доля ветеранов и участников ВОВ, вдов ветеранов и участников ВОВ, прошедших диспансеризацию от числа запланированных, 100% | 100 | 100 |   |
| Количество поощренных участников ВОВ в день их рождения, человек | 11 | 4 | Количество поощренных участниковВОВ в день их рождения меньше планируемого значения в связи со смертью участников ВОВ |
| **2.5.** | **Стратегическая цель "Сохранение и укрепление здоровья населения"** |
|   | Основное мероприятие 1: Содействие в оказании специализированной медицинской помощи в поселениях Черемховского района | 1. Содействие работе выездных бригад для обследования здоровья и диспансеризации жителей в отдаленных территориях2. Содействие в проведении текущих ремонтов ФАПов в поселениях района | Муниципальнаяпрограмма "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля обследованных граждан выездными бригадами узких специалистов на территории Черемховского района, % | 22 | 5,8 | Доля обследованных гражданвыездными бригадами узких специалистов меньше планируемого значения в связи с ограничительными мерами, вызванными коронавирусной инфекцией |
| Доля ФАПов, в которых проведен текущий ремонт, % | 50 | 100 |   |
|   | Основное мероприятие 2: Профилактика социально значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни | 1. Организация обследования граждан на передвижном флюорографе в поселениях района2. Оказание содействия в проведении обследования населения на наличие ВИЧ-инфекции3. Доведение до населения информационных материалов о социально значимых заболеваниях | Муниципальнаяпрограмма "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля обследованных граждан на передвижном флюорографе в Черемховском районе, % | 72 | 25 | Доля обследованных граждан напередвижном флюорографе меньше планируемого значения в связи с тем, что аппарат был неисправен в период с 01.06.2021 по 03.03.2022 |
| Доля граждан, прошедших обследование на наличие ВИЧ-инфекции, % | 25 | 25 |   |
| Доля мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, % | 20 | 21,9 |   |
|   | Основное мероприятие 3: Содействие в кадровом обеспечении учреждений здравоохранения в поселениях Черемховского района | 1. Единовременные выплаты молодым специалистам с высшим профессиональным образованием, работающим в медицинских учреждениях района2. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Медицинского работника3. Оплата обучения студентов в среднем специальном медицинском учебном заведении4. Обеспечение ГСМ ОГБУЗ ИОКТБ Черемховский филиал для ежеквартальных выездов медицинских работников  | Муниципальнаяпрограмма "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля обеспеченности медицинскими кадрами путем подготовки медицинских работников в учебных учреждениях и оказания мер социальной поддержки, % | 52 | 71,88 |   |
|   | Основное мероприятие 4: Просветительская работа с населением о социально значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих | 1. Подготовка статей для СМИ, посвященных проблемам охраны здоровья, профилактики социально опасных заболеваний2. Содействие в проведении бесед, лекций, тренингов, направленных на профилактику распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся преимущественно половым путем, для учащихся и их родителей3. Содействие в распространении информационных памяток и плакатов по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся преимущественно половым путем | Муниципальнаяпрограмма "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля информированности учеников школ Черемховского района о социально значимых заболеваниях, % | 80 | 100 |   |
| Доля информированности населения Черемховского района по вопросам профилактики социально значимых заболеваний и здорового образа жизни, % | 30 | 38 |   |
| Доля информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации Черемховского района о вопросах профилактики социально значимых заболеваний, % | 25 | 37,6 |   |
|   | Основное мероприятие 5: Организация работы по профилактике ранней беременности и снижению количества абортов | 1. Содействие в проведении лекций и тренингов для учеников 7-11 классов о половом воспитании 2. Содействие в распространении контрацептивов для девочек-подростков, женщин социальной группы риска3. Содействие в выявлении и сопровождении несовершеннолетних беременных на территории Черемховского района  | Муниципальнаяпрограмма "Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании" | 2018-2023 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования (ведущий аналитик) | Доля учеников 7-11 классов, принявших участие в лекциях, тренингах, беседах по половому созреванию, % | 55 | 85,45 |   |
| **3.** | **Стратегическое направление "Повышение качества жизни населения"** |
| **3.1.** | **Стратегическая цель "Повышение безопасности жизнедеятельности населения"** |
|  | Основное мероприятие 1: Обеспечение безопасности участников дорожного движения и развитие сети искусственных сооружений | 1. Приобретение методической литературы и проведение районных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма2. Содержание районных автодорог | Подпрограмма «Повышениебезопасности дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования  | Количество ДТП, единиц | 42 | 26 |   |
| Приведение районных дорог в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения, да/нет | да | да |   |
|  | Основное мероприятие 2: Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Проведение конкурсных мероприятий в области охраны труда | Подпрограмма«Улучшениеусловий и охраны труда в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Сектор по трудуотдела экономического прогнозирования и планирования администрации Черемховского районного муниципального образования  | Доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих, % | ≤0,18 | 0 |   |
| Доля рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, % | 95 | 99,6 |   |
| Доля организаций и индивидуальных предпринимателей Черемховского районного муниципального образования, принявших участие в конкурсе, % | 5,8 | 6,1 |   |
| Доля работодателей, работников, прошедших обучение по охране труда, % | 99 | 103,7 |   |
|  | Основное мероприятие 3: Мероприятия по профилактике правонарушений и повышению уровня безопасности граждан на территории Черемховского района | 1. Разработка и распространение среди населения агитационных материалов, посвященных профилактике правонарушений2. Противодействие терроризму и экстремизму посредством распространения среди населения агитационных материалов3. Стимулирование работы участковых уполномоченных полиции по профилактике и предупреждению правонарушений в рамках проводимого МО МВД России «Черемховский» конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» | Подпрограмма«Обеспечениеобщественной безопасности в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования (главный специалистпо вопросам организации профилактики правонарушений) | Уровень зарегистрированных преступлений относительно к предыдущему году, % | ≤1,0 | 0,75 |   |
| Количество проведенных в образовательных учреждениях мероприятий с использованием активных форм участия учащихся по формированию у них потребности жить в условиях межэтнического и межрелигиозного согласия, единиц | 9 | 44 |   |
| Количество разработанных, изготовленных и распространенных в местах массового пребывания людей информационных материалов (памяток, листовок, буклетов и др.) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, штук | 1800 | 3000 |   |
| Количество проведенных с молодежью мероприятий (лекций, выступлений) на тему профилактики терроризма и экстремизма, единиц | 17 | 19 |   |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия, единиц | 13 | 13 |   |
| Количество проводимых лекций просветительского характера с участием сотрудников МО МВД России «Черемховский», единиц | 36 | 48 |   |
| Количество разработанных и распространенных среди населения печатных изданий (памяток, листовок, плакатов и др.) профилактической и агитационной направленности, в том числе о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений, штук | 1800 | 3000 |   |
| Количество проводимых профилактических акций на предмет незаконной реализации несовершеннолетним спиртных напитков, выявление фактов жестокого обращения с детьми, штук | 18 | 20 |   |
| Количество изготовленной и распространенной печатной и другой агитационной продукции, в том числе антинаркотической направленности, штук  | 1600 | 1600 |   |
| Количество мероприятий по выявлению и уничтожению мест дикорастущей конопли, единиц | 23 | 40 |   |
| Количество поощренных участковых уполномоченных полиции по профилактике и предупреждению правонарушений в рамках проводимого МО МВД России «Черемховский» конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции», человек | 1 | 1 |   |
| Количество проведенных конкурсных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и повышение уровня безопасности граждан, единиц | ≥1,0 | 2 |   |
| Уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений, совершенных на территории муниципального образования, % | ≤3 | 1,8 |   |
|  | Основное мероприятие 4: Осуществление комплексных профилактических мероприятий, направленных на улучшение наркоситуации в Черемховском районе  | 1. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально негативных явлений2. Мероприятия по раннему выявлению немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области4. Выявление и уничтожение площадей произрастания наркосодержащих растений 5. Формирование системы мониторинга наркоситуации на территории Черемховского районного муниципального образования  | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховском районном муниципальном образовании»муниципальной программы «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отделмолодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально негативных явлений, к общей численности молодежи, % | 55 | 35,8 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально негативных явлений, меньше планируемого значения в связи с ограничительными мерами, вызванными коронавирусной инфекцией |
| Количество распространенного информационного материала по профилактике наркомании и других социально негативных явлений, штук | 500 | 615 |   |
| Удельный вес несовершеннолетних, охваченных мероприятиями по раннему выявлению незаконных потребителей наркотиков (медицинский осмотр), к общей численности несовершеннолетних, % | 7 | 15,2 |   |
| Доля состоящих на учете больных наркоманией, охваченных консультациями в целях их мотивации на реабилитацию и ресоциализацию к общей численности состоящих на учете больных наркоманией, % | 100 | 100 |   |
| Площадь, земельных участков, обработанная гербицидами с целью уничтожения произрастания наркосодержащих растений, га | 20 | 20 |   |
| Ежегодный мониторинг наркоситуации на территории Черемховского районного муниципального образования, да/нет | да | да |   |
| **3.2.** | **Стратегическая цель "Совершенствование жилищно-коммунального комплекса и развитие инфраструктуры в поселениях района"** |
|  | Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 1. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений (строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Онот, с. Парфеново)2. Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности (строительство школы в с. Новостройка) | Подпрограмма«Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании»  | 2018-2023 | Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования,Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования | Количество ученических мест в общеобразовательных организациях, введенных в действие, тыс. ученических мест | 0,15 | - | Показатели отменены в связи с отменой мероприятия по строительству школы в с. Новостройка. Проектирование и строительство невозможно по следующим причинам: отсутствие источника водоснабжения;отсутствие свободных участков необходимой площади;большая часть территории в с. Новостройка попадает в зону затопления |
| Количество образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом), шт. | 1 | - |
|  | Основное мероприятие 4: Осуществление отдельных областных государственных полномочий | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками  | Подпрограмма«Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании»  | 2018-2023 | Управлениежилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования | Уровень выполнения заявок на отлов безнадзорных животных на территориях поселений Черемховского района, % | 100 | 100 |   |
|  | Основное мероприятие 5: Содействие в реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  | Поверка приборов учета энергетических ресурсов | Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Управлениежилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования | Удельные расходы бюджета ЧРМО на осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,тыс. руб./ед. | 3,7 | 11,4 |   |
| Количество мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, единиц | 17 | 52 |   |
|  | Основное мероприятие 6: Создание системы мониторинга, информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  | Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение | Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Управлениежилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования | Количество обученных, подготовленных и переподготовленных кадров, человек | 7 | 7 |   |
| **4.** | **Стратегическое направление "Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества"** |
| **4.1.** | **Стратегическая цель "Управление муниципальными финансами "** |
|  | Основное мероприятие 1: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий | 1. Обеспечение функций органов местного самоуправления2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Подпрограмма«Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования, организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета» муниципальнойпрограммы "Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования" | 2018-2023 | Финансовоеуправление администрации Черемховского районного муниципального образования | Динамика налоговых и неналоговых доходов, % | 113,7 | 118,1 |   |
| Размер дефицита бюджета района, % | 7,5 | -7,8 | Профицит |
| Объем просроченной кредиторской задолженности к уровню расходов районного бюджета, % | 1,7 | 0 |   |
| Доступность информации о бюджетном процессе, да/нет | да | да |   |
| Выполнение плана проведения ревизий и проверок по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, % | 100 | 100 |   |
| Своевременность составления и предоставления бухгалтерской, бюджетной и налоговой отчетности, да/нет | да | да |   |
| Отсутствие в учреждениях, финансируемых из бюджета района и бюджетов поселений задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, да/нет | да | да |   |
|   | Основное мероприятие 2: Управление муниципальным долгом | Обслуживание муниципального долга | Подпрограмма«Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования, организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета» муниципальнойпрограммы "Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования" | 2018-2023 | Финансовоеуправление администрации Черемховского районного муниципального образования | Уровень муниципального долга, % | < 50 | < 50 |   |
|   | Основное мероприятие 3: Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Черемховского района | 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Подпрограмма«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» муниципальнойпрограммы "Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования" | 2018-2023 | Финансовоеуправление администрации Черемховского районного муниципального образования | Формирование фонда финансовой поддержки поселений, да/нет | да | да |   |
| Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, тыс. руб. | 95 937,50 | 114 914,40 |   |
| Предоставление иных МБТ бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. | 16 939,70 | 23 242,70 |   |
| **4.2.** | **Стратегическая цель "Управление муниципальным имуществом"** |
|  | Основное мероприятие 1: Реализация функций по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 1. Инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков2. Определение рыночной стоимости муниципального имущества3. Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (межевание, установление границ на местности)4. Содержание муниципального имущества5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Подпрограмма "Совершенствование качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Черемховском районном муниципальном образовании" муниципальной программы "Управлениемуниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования" | 2018-2023 | Комитет поуправлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования | Количество объектов учета, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества Черемховского районного муниципального образования, штук | 1408 | 1626 |   |
| Количество проинвентаризированных объектов недвижимости и земельных участков, расположенных на территории Черемховского районного муниципального образования, штук | 37 | 44 |   |
| Количество проведенных оценок имущества для приватизации и заключения договоров аренды, штук | 26 | 26 |   |
| Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (межевание, установление границ на местности), штук | 13 | 21 |   |
| **4.3.** | **Стратегическая цель "Повышение качества профессионального уровня управленческих кадров и совершенствование общественных отношений"** |
|  | Основное мероприятие 1: Определение потребности и организация обучения, подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 1. Обучение в сфере контрактной системы с целью повышения эффективности противодействия коррупции2. Обучение по программам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих3. Обучение муниципальных служащих антикоррупционному поведению, знаниям законодательства в области противодействия коррупции | Подпрограмма«Развитие системы управления муниципальным образованием» муниципальной программы «Муниципальное управление в Черемховском районном муниципальном образовании» | 2018-2023 | Отдел кадровой службы администрацииЧеремховского районного муниципального образования | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное образование от общего числа запланированных к обучению, % | 100 | 100 |   |
|
|  | Создание условий для обеспеченияобщественного согласия и открытости процесса осуществления муниципального управления | 1. Реализация механизмов действия электронногоправительства (в том числе функционирование официального сайта муниципального образования) для обеспечения прав граждан на доступность информации о деятельности органов местного самоуправления2. Вовлечения граждан в процесс осуществления местного самоуправления, в обсуждение и принятие решений по общественно значимым вопросам (в том числе содействие самоорганизации граждан) | Без финансирования | 2018-2023 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования | Уровень удовлетворенности населения качеством жизни, % | ≥80 | 76,3 | По данным результатов опросовнаселения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий за 1 полугодие 2021 года, опубликованных на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области |
|
|  | Основное мероприятие 3.Поощрение общественных инициатив для активизации деятельности территориального общественного самоуправления | 1. Проведение конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления на территории Черемховского районного муниципального образования» | Подпрограмма «Устойчивоеразвитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании»  | 2018-2023 | Отдел организационной работы администрацииЧеремховского районного муниципального образования | Доля населения, вовлеченного в деятельность территориального общественного самоуправления, % | >40 | 40,7 |   |
|  | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 1. Взаимодействие с многофункциональным центром предоставления услуг2. Совершенствование механизма межведомственного информационного взаимодействия | Без финансирования | 2018-2023 | АдминистрацияЧеремховского районного муниципального образования | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, % | 88 | 88 |   |
| Время ожидания в очереди при обращении заявителей в структурные подразделения администрации района для получения муниципальных услуг, мин. | 10 | 10 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела экономическогопрогнозирования и планирования |  |  |  |  |  | Е.А. Цицинкова |

**Пояснительная записка к Отчету о ходе исполнения**

**Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования**

**на период до 2030 года за 2021 год**

В Черемховском районе действует Стратегия социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2030 года (далее – Стратегия), утвержденная решением Думы от 22.12.2017 № 181. Стратегия является базовым документом системы муниципального стратегического планирования, определяющим действия администрации района при решении социально-экономических задач, выступает основой для разработки муниципальных программ Черемховского района.

В целях реализации Стратегии ежегодно формируется План мероприятий по реализации Стратегии (далее – План мероприятий), представляющий собой совокупность задач и мероприятий, нацеленных на достижение поставленных целей. План мероприятий утвержден постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 03.04.2018 № 228 (в редакциях постановлений от 08.09.2019 № 441-п, от 23.09.2020 № 459-п, от 23.08.2021 № 386-п) и включает в себя мероприятия по реализации инвестиционных проектов, действующих на территории Черемховского районного муниципального образования, а также мероприятия, реализующиеся в рамках муниципальных и региональных программ.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 4 стратегических направлений:

1. Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития;
2. Развитие человеческого капитала;
3. Повышение качества жизни населения;
4. Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества.

Муниципальные программы являются важнейшим элементом стратегического планирования, связывающим реализацию стратегических приоритетов с бюджетным планированием. На территории Черемховского района в 2021 году реализовывались 10 муниципальных программ. Фактический объем финансирования составил 1 501 483 852,36 рублей.

Преобладающая доля финансирования распределилась на следующие муниципальные программы:

* «Развитие образования Черемховского района» на 2018-2023 годы – 73,6 %;
* «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы – 12,4 %;
* «Муниципальное управление в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы – 4,3 %.

В результате участия муниципального образования в государственных программах Иркутской области, выполняя условия софинансирования, в бюджет было привлечено 85,205 млн руб. Собственных средств бюджета района на софинансирование расходных обязательств направлено 4,971 млн руб.

В рамках реализации региональных и муниципальных программ были выполнены такие значимые мероприятия, как:

* проведен капитальный ремонт школы села Рысево на сумму 33 999,3 тыс. руб. Софинансирование из местного бюджета составило 2,4 млн руб.
* проведены текущие ремонты крыши гаража в школе № 1 поселка Михайловка, крыши над переходом в школе села Парфеново, крыши в детском саду села Новогромово, крыши в школе поселка Новостройка, крыши в школе № 3 поселка Михайловка на общую сумму 3 806,857 тыс. руб.;
* приобретены материалы для капитального ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования в школах сел Нижняя Иреть, Новостройка, детском саду села Верхний Булай, трубы в котельные школ села Бельск и села Рысево на общую сумму 3 265,638 тыс. руб.
* проведена замена оконных и дверных блоков в школе села Онот и школе деревни Верхняя Иреть на сумму 2 704,66 тыс. руб.;
* осуществлено приобретение технологического оборудования и мебели в образовательные организации на общую сумму 2 102,337 тыс. руб.;
* в течение года на территории района был осуществлен отлов 315 безнадзорных животных, на данные цели освоено 2 002,251 тыс. руб.
* 2 молодые семьи получили социальную выплату в размере 1 674,684 тыс. руб. на приобретение жилого помещения.
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортивного зала школы № 3 поселка Михайловка, на капитальный ремонт спортивного стадиона для школы села Рысево, на капитальный ремонт зданий школ в селах Алехино, Зерновое, детского сада села Парфеново на общую сумму 1 733,5 тыс. руб.
* организовано благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций на общую сумму 1 231,762 тыс. руб.
* проведено инструментальное и техническое обследование зданий школ в селах Верхняя Иреть и Тунгуска, поселке Новостройка, детских садов деревень Ключи и Паршевникова, села Узкий Луг, детских садов № 14 и № 54 поселка Михайловка на общую сумму 1 272,0 тыс. руб.
* проведен ремонт системы отопления в детском саду села Новогромово на сумму 975,3 тыс. руб.;
* проведен ремонт здания детского сада села Саянское (крыша, замена окон, дверей) на сумму 742,892 тыс. руб.;
* проведен ремонт тамбура в школе села Саянское (крыша, двери, водосточная система, срез козырька) на сумму 699,715 тыс. руб.;
* проведен ремонт здания школы в деревне Нены (крыша, перегородка в пищеблоке) на сумму 697,938 тыс. руб.;
* проведен текущий ремонт кабинетов в школе № 1 поселка Михайловка, школе села Лохово на общую сумму 620,91 тыс. руб.

По уровню достигнутых результатов Плана мероприятий фактическое значение многих показателей превосходит плановое.

Можно отметить перевыполнение плана по таким показателям, как:

* Выпуск продукции в натуральном выражении (зерно) в рамках реализации инвестиционного проекта «Расширение, модернизация производственной базы, увеличение производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции» КФХ Подопрыгоровой Ксении (планируемое значение – 172,8 тонн, фактические значение – 206 тонн);
* доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, в годовом объеме закупок (планируемое значение – не менее 15 %, фактическое значение – 49,52 %);
* доля участников трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса (планируемое значение – 9,5 %, фактическое значение – 23,2 %);
* доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (планируемое значение – 28 %, фактическое значение – 69,1 %);
* количество проведенных в образовательных учреждениях мероприятий с использованием активных форм участия учащихся по формированию у них потребности жить в условиях межэтнического и межрелигиозного согласия (планируемое значение – 4 единицы, фактическое значение – 44 единицы);
* количество разработанных, изготовленных и распространенных в местах массового пребывания людей информационных материалов (памяток, листовок, буклетов и др.) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (планируемое значение – 1 800 штук, фактическое значение – 3 000 штук);
* количество разработанных и распространенных среди населения печатных изданий (памяток, листовок, плакатов и др.) профилактической и агитационной направленности, в том числе о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений (планируемое значение – 1 800 штук, фактическое значение – 3 000 штук);
* количество мероприятий по выявлению и уничтожению мест дикорастущей конопли (планируемое значение – 23 единицы, фактическое значение – 40 единиц);
* количество распространенного информационного материала по профилактике наркомании и других социально негативных явлений (планируемое значение – 500 штук, фактическое значение – 615 штук);
* удельный вес несовершеннолетних, охваченных мероприятиями по раннему выявлению незаконных потребителей наркотиков (медицинский осмотр), к общей численности несовершеннолетних (планируемое значение – 7 %, фактическое значение – 15,2 %);
* удельные расходы бюджета ЧРМО на осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (планируемое значение – 3,7 тыс. руб., фактическое значение – 11,4 тыс. руб.);
* количество мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (планируемое значение – 17 единиц, фактическое значение – 52 единицы);
* количество объектов учета, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества Черемховского районного муниципального образования (планируемое значение – 1 408 объектов, фактическое значение – 1 626 объектов);
* общая посевная площадь (планируемое значение – 90 320 га, фактическое значение – 94 926 га);
* площадь земельных участков, предоставленных сельхозтоваропроизводителям (планируемое значение – 340 га, фактическое значение – 1 000 га).

Недостижение планируемых значений можно отметить по таким показателям, как:

* количество граждан, вовлеченных в мероприятия туристической направленности (планируемое значение – 1 000 человек, фактическое значение – 531 человек). Показатель меньше планируемого в связи с ограничительными мерами, вызванными коронавирусной инфекцией;
* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (планируемое значение – 85 %, фактическое значение – 67,1 %). Показатель меньше планируемого в связи с введением персонифицированного учета детей;
* количество посещений музея (планируемое значение – 8,7 тыс. чел., фактическое значение – 7,2 тыс. чел.). Показатель ниже планируемого в связи с ограничительными мерами, вызванными коронавирусной инфекцией;
* доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значений, от общего числа учащихся в ДШИ (планируемое значение – 47,5 %, фактическое значение – 37,86 %). Показатель меньше планируемого в связи с ограничительными мерами, вызванными коронавирусной инфекцией;
* количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (планируемое значение – 4 единицы, фактическое значение – 2 единицы). Показатель ниже планируемого в связи с сокращением планируемых объемов финансирования из федерального и областного бюджетов;
* доля инвалидов и людей с ограниченными способностями здоровья, прошедших обучение на компьютерных курсах (планируемое значение – 13 человек, фактическое значение – 0 человек). Показатель не достигнут в связи с ограничительными мерами, вызванными коронавирусной инфекцией;
* доля обследованных граждан выездными бригадами узких специалистов на территории Черемховского района (планируемое значение – 22 %, фактическое значение – 5,8 %). Показатель меньше планируемого в связи с ограничительными мерами, вызванными коронавирусной инфекцией;
* доля обследованных граждан на передвижном флюорографе в Черемховском районе (планируемое значение – 72 %, фактическое значение – 25 %). Показатель меньше планируемого в связи с тем, что аппарат был неисправен в период с 01.06.2021 по 03.03.2022.
* количество голов приобретенного племенного скота (планируемое значение – 500 голов, фактическое значение – 325 голов). Показатель ниже планируемого в связи с отсутствием потребности в приобретении у сельхозтоваропроизводителей.

В 2021 году в Черемховском районе действовало 5 инвестиционных проектов, 1 сельскохозяйственного направления, 4 проекта представляют промышленность.

*Проект агропромышленного комплекса:*

* Расширение, модернизация производственной базы, увеличение производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции – КФХ Подопрыгоровой Ксении.

Инвестиционный проект характеризуется положительными результатами по увеличению объемов производимой и реализуемой продукции. За период реализации 2017-2021 годы создано 2 рабочих места, произведено 48 тонн молока, 4,4 тонны мяса, 2 252,5 тонн зерна. В 2021 году произведено 14 тонн молока, 1,2 тонны мяса, 206 тонн зерна. Инвестиционный проект завершен.

*Проекты, направленные на добычу и переработку полезных ископаемых:*

* Разработка участка по добыче каменного угля «Герасимовская площадь» – ООО «СибНедра»;
* Разработка участка по добыче золота на участке «Зэгэн-Гольское рудное поле» – ООО «Забайкал Ойл»;
* Освоение Западной площади Мотовского участка Вознесенского месторождения – ООО «Разрез Вознесенский»;
* Разработка участка «Иретский Голуметской угленосной площади» – ООО «Разрез Иретский».

Промышленные проекты отличаются динамикой роста и перспективой экономического развития. Так, предприятием ООО «Разрез Иретский» по итогам года добыто 1 016,21 тыс. тонн угля. Объем инвестиций в основной капитал составил более 298 млн руб.

План мероприятий представляет собой среднесрочный документ стратегического планирования, консолидирующий комплекс мероприятий и показателей результативности, соответствующих стратегическим направлениям и целям развития муниципального образования. В Плане мероприятий детализированы основные направления действий по реализации Стратегии, инвестиционные проекты с указанием ответственных исполнителей и ожидаемых результатов реализации. Отчет о ходе реализации соотвествующего Плана является индикатором достижения поставленных целей социально-экономического развития, определяет соответствие социально-экономической политики муниципального образования стратегическим ориентирам и приоритетам. Работа над повышением эффективности реализуемых мероприятий является приоритетной и оказывает непосредственное влияние на повышение качества жизни населения Черемховского района.

Начальник отдела экономического

прогнозирования и планирования Е.А. Цицинкова